Приложение

К Программе мер по демографическому развитию Кушаговского сельсовета на 2009-2011 годы

от__.____.2009г. №

План мероприятий по демографическому развитию Кушаговского сельсовета Усть-Таркского р-на Новосибирской области

на 2009-2011 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Единица измерения | Количество |  |  |  | Стоимость ед., тыс. руб. | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |  | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |  |  |  |  |
| Раздел I. Формирование условий для повышения рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Участие в районном фестивале семейного творчества «Сияние сердец» |  |  | конкурс | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | МБ |  | СДК, |  |
| 1.1.2 | Участие в районный смотр «Молодые голоса» |  |  | конкурс | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | МБ |  | СДК | Раскрытие творческих способностей молодых талантов. |
| 1.1.3 | Декада семейных праздников «Главней всего погода в доме» Вечер чествования династий «Из семейного альбома»; конкурсная программа «Мама, папа, я – спортивная семья». |  |  | Мероприятие | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 6 6 | МБ |  | СДК ООСОН, спорт.тренер |  |
| 1.1.4 | Вечер, посвященный Дню пожилых людей «От всей души» |  |  | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | МБ |  | СДК, ООСОН | Популяризация семейных ценностей на примерах лучших семей поселения. Формирование у населения представления о семье, как части общества, о роли матери в жизни человека |
| 1.1.5 | Вечер, посвященный Дню матери «В этом слове солнца свет» |  |  | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | МБ |  | СДК, ООСОН |  |
| 1.1.6 | Чествование юбиляров «Юбилей в кругу друзей» |  |  | Мероприятие | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | МБ |  | СДК, совет ветеранов |  |
| 1.1.7 | Проводы в Армию «Школа мужества, школа отваги» |  |  | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | МБ |  | СДК, военкомат | Воспитание у молодежи чувства долга, патриотизма на лучших традициях старшего поколения |
| 1.1.8 | Торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России» |  |  | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | СДК, паспортный стол |  |
| 1.1.9 | День защиты детей. Театрализованное представление «Лето в гости нас зовет» |  |  | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | МБ |  | СДК, СОШ | Развитие у подрастающего поколения чувства доброжелатель-ности и милосердия, творческого начала. |
| 1.1.10 | Работа Клубов : Клуб ветеранов «Марьюшка» |  |  | Мероприятие | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | МБ |  | СДК, библиотека | Участие старшего поколения в формировании духовно-нравственных ценностей молодого поколения. |
|  | ВСЕГО по разделу 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | МБ- 38.1 |  |  |  |
| 1.2 | Формирование социально-экономического потенциала семьи, в том числе содействие трудовой занятости граждан, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализация мер по улучшению жилищных условий населения, в т.ч.: содействие в обеспечении жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных малообеспеченных семей |  |  | Кв.м. |  |  |  | 120 |  |  | 500,0 |  | 500.0 | МБ |  |  | Улучшение жилищных условий многодетных семей |
|  | ВСЕГО по разделу 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.0 |  | 500.0 | МБ-500.0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 512,7 | 12.7 | 538.1 | МБ- 538.1 |  |  |  |
| Раздел 2 . Укрепление здоровья населения, снижение смертности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактика и раннее выявление нарушений состояния здоровья, создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни, сохранение здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация семинаров в школьной среде по вопросам здорового образа жизни и гигиены молодого человека |  | Мероприятие |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | МБ |  | ФАП СОШ | Снижение заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию у мужчин |
| 2.1.2 | Проведение детских спортивных мероприятий на территории поселения согласно календарю спортивно – массовых мероприятий |  | Мероприятия |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | ОБ |  | УФКиС | Повышение уровня здоровья у населения на 20-30% |
| 2.1.3 | Проведение спортивных праздников «Папа, Мама, я – спортивная семья» |  | семья |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | МБ |  | МУК, тренер по спортивной работе | Укрепление здоровья детского и взрослого населения |
| 2.1.4 | Участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФАПы | Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, вовлечение широкой аудитории в оздоровительные программы |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на снижение потребления алкоголя, табака, психотропных и сильнодействующих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФАП | Укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | МБ-3 |  |  |  |
| 2.2 Сохранение здоровья детского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ (в расчете 12 руб.в день на 1 учащегося) |  | Чел. |  | 30 | 28 | 33 | 91 | 12 руб.в день на 1 ребёнка | 83.4 | 83 | 83.5 | 249.9 | ОБ |  |  | Сохранение и улучшения здоровья детей |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов общеобразов. школ из малообеспеченных семей (в расчете 12 руб.в день на 1 учащ-ся) |  | Чел. |  | 70 | 67 | 71 | 208 | 12 руб.в день на 1 ребёнка | 134.6 | 134 | 134.7 | 403.3 | ОБ |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.0 | 217 | 218.2 | 653.2 | ОБ-653.2 |  |  |  |
| 2.3. Снижение предотвратимой смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация проведения инструктажей, лекций, классных часов, семинаров, КВНов, с детьми и учащейся молодежью о правилах безопасности и дисциплине на дорогах |  | Комплекс мероприятий |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | СОШ | Снижение уровня смертности и травматизма в результате ДТП с участием детей и молодежью |
|  | ИТОГО по разделу 2.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.0 | 218.0 | 219.2 | 656.2 | МБ-3.0 ОБ-.653.2 |  |  |  |
| Раздел 3. Формирование условий для повышения региональной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выступление коллективов художественной самодеятельности в соседних селах |  | Концерт |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | МБ |  | СДК | Сохр.духовно-нравственных традиций семейных отношений форм.региональной привлекательности |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | МБ-12 |  |  |  |
| Раздел 4. Организационные меры по созданию условий для реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение результатов реализации программы в средствах массовой информации |  | Публикации |  | 2 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Редакция газеты; Администрация | Повышение информированности населения |
|  | ИТОГО по разделу 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,7 | 734,7 | 235.9 | 1206,3 | ОБ-653.2 М.Б- 553.1 |  |  |  |

Применяемые сокращения:

;

ООСОН – отдел организации социального обслуживания населения ;

СДК – сельский Дом культуры;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

УФКиС - управление физической культуры и спорта;

ФАП – фельдшерско-акушерские пункты